## 06.2007
Załącznik nr 2
Wykaz z realizacji inwestycji gminy miasta Lipna na 30.06.2007 R.
Lp. | Dział/rozdział | Nazwa zadania | Koszt inwestycji /zł./ | plan 2007r. Po zmianach | Wykonanie 30.06.2007 r. | % wykonania | Źródło finansowania
[7 empty] | Środki własne | Dotacja otrzymane z BGK | Pożyczka otrzymana z WFOŚ | Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
I. | 600 | Transport i łączność | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 60095 | Pozostała działalność | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0
II. | 750 | Administracja publiczna | 79500 | 79500 | 62256.57 | 78.3102 | 79500 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | 79500 | 79500 | 62256.57 | 78.3102 | 79500 | 0 | 0 | 0
III. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50138 | 50138 | 28914 | 57.6688 | 50138 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 75495 | Pozostała działalność | 50138 | 50138 | 28914 | 57.6688 | 50138
IV. | 801 | Oświata i wychowanie | 7334417 | 1570135 | 1016227.58 | 64.7223 | 1370135 | 200000 | 0 | 0 | 0
1 | 80101 | Budowa krytej pływalni (z wyposażeniem) | 6876431 | 1312149 | 762900.43 | 58.1413 | 1312149 |  | 0 | 0
2 | 80101 | Budowa boisk sportowych i ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 457986 | 257986 | 253327.15 | 98.1941 | 57986 | 200000 | 0 | 0
V. | 852 | Pomoc społeczna | 25225 | 25225 | 20278.23 | 80.3894 | 25225 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 85219 | Zakup zestawu komputerowego i programu księgowego MOPS | 25225 | 25225 | 20278.23 | 80.3894 | 25225
VI. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12477944 | 3804299 | 3084771.22 | 81.0865 | 1324338 | 0 | 475464 | 1799497 | 205000
1 | 90001 | Budowa sieci wodnokanalizacyjne z przyłączami ul.Polna | 400000 | 400000 | 48 | 0.012 | 300000 |  |  |  | 100000
2 | 90002 | Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z segregacją oraz kompostowaniem odpadów mineralnych | 11198574 | 2524929 | 2524927.02 | 99.9999 | 725432 | 0 |  | 1799497
3 | 90002 | Wyposażenie laboratorium na składowisku | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0
4 | 90002 | Zakup samochodu śmieciarki | 559370 | 559370 | 559370 | 100 | 83906 |  | 475464
5 | 90002 | Dokumentacja na rekultywacje składowisk | 40000 | 40000 |  | 0 |  |  |  |  | 40000
6 | 90095 | Budowa ogrodzenia oraz stoisk na targowisku | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0
7 | 90095 | Modernizacja ciepłownictwa I etap | 150000 | 150000 | 426.2 | 0.28413 | 150000 | 0 | 0 | 0
8 | 90095 | Opracowanie dokumentacji wodno-ściekowej | 65000 | 65000 |  | 0 |  |  |  |  | 65000
VII. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 39200 | 39200 | 35819.97 | 91.3775 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 92109 | Zakup oświetlenia do sali MCK | 14200 | 14200 | 14177.04 | 99.8383 | 14200 | 0 | 0 | 0
2 | 92109 | Zakup wyposażenia projektorni Kina | 25000 | 25000 | 21642.93 | 86.5717 | 25000 | 0 | 0 | 0
|  | Ogółem | 20106424 | 5668497 | 4248267.57 | 74.9452 | 2988536 | 200000 | 475464 | 1799497 | 205000

## 06.2008
Załącznik nr 2 A
Wykaz z realizacji inwestycji gminy miasta Lipna na 30.06.2008 rok
Lp. | Dział/rozdział | Nazwa zadania | Koszt inwestycji /zł./ | Plan 2008r. Po zmianach | Wykonanie 30.06.2008 r. | % wykonania | Źródło finansowania
[7 empty] | Środki własne/kredyt | Pożyczka otrzymana z WFOŚ | Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
I. | 600 | Transport i łączność | 9100000 | 1300000 | 35465.4 | 2.728% | 1300000 | 0 | 0 | 0
1 | 60016 | Budowa pętli w ciągu ulic:Dębowa,Modrzewiowa, Bukowa | 4800000 | 1000000 | 35465.4 | 3.547% | 1000000
2 | 60095 | Udział w budowie obwodnicy miasta | 4300000 | 300000 | 0 | 0% | 300000 | 0 | 0
II. | 700 | Gospodarka Mieszkaniowa | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000
1 | 70005 | Budowa budynku socjalnego | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 150000
III. | 720 | Informatyka | 574000 | 44000 | 13939.16 | 31.68% | 44000 | 0 | 0 | 0
1 | 72095 | Budowa sieci infrastruktury informatycznej | 291500 | 37500 | 7500 | 20% | 37500
2 | 72095 | Realizacja projektu E-Urząd | 282500 | 6500 | 6439.16 | 99.06% | 6500 | 0 | 0
IV. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75000 | 75000 | 12663.12 | 16.88% | 75000 | 0 | 0 | 0
1 | 75412 | Zakup kosiarki dla PPSP w lipnie | 15000 | 15000 | 12663.12 | 84.42% | 15000
2 | 75495 | Zakup i montaz systemu monitoringu miasta II etap | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 60000
V. | 801 | Oświata i wychowanie | 48700 | 48700 | 0 | 0 | 48700 | 0 | 0 | 0
1 | 80101 | Likwidacja barier architektonicznych w Sp nr 3 w Lipnie | 48700 | 48700 | 0 | 0% | 48700 | 0 | 0
VI. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10713500 | 3938500 | 192370 | 4.884% | 2729500 | 770000 | 0 | 439000
1 | 90001 | Budowa kolektora deszczowego ul. Ogrodowa | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 |  |  | 25000
2 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Okrzei- projekt | 700000 | 25000 | 0 | 0% | 25000
3 | 90001 | Modernizacja sieci wodno- sciekowej i ujęć wody | 5100000 | 150000 | 63318 | 42.21% | 150000
4 | 90001 | Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kościuszki i Okrzei | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 400000
5 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Lipnie | 420000 | 420000 | 0 | 0% | 294000 |  |  | 126000
6 | 90001 | Hermetyzacja urządzeń przepompowni ścieków | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 42000 | 420000 |  | 138000
7 | 90001 | Wirówka do zagęszczania osadu | 500000 | 500000 | 0 | 0% |  | 350000 |  | 150000
8 | 90002 | Zakup programu " Wywóz nieczystości"V 2.70 ( 6 modułów) | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 10000
9 | 90002 | Prasa wielofunkcyjna z podajnikiem i perforatowem | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | 90002 | Samochód hakowiec z żurawiem i dodatkowym osprzętem | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 600000
11 | 90002 | Zakup popjemników do selektywnej zbiórki odpadów | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 50000
12 | 90002 | Rozbudowa linii sortowniczej odpadów | 595000 | 595000 | 4514 | 0.7587% | 595000
13 | 90002 | Rewilitalizacja miasta | 600000 | 200000 | 1098 | 0.549% | 200000
14 | 90095 | Powiatowa Strefa Gospodarcza | 850000 | 100000 | 0 | 0% | 100000
15 | 90095 | Modernizacja kotłowni i sieci ciepłowniczej | 63500 | 63500 | 63440 | 99.91% | 63500
16 | 90095 | Wyposażenie jednoosbowej spółki z o o Gminy we wkład pieniężny | 200000 | 200000 | 50000 | 25% | 200000
|  | Ogółem | 20661200 | 5556200 | 254437.68 | 4.579% | 4347200 | 770000 | 0 | 439000
Lipno, dnia 14 sierpnia 2008 roku

## Raport zgodności
Inwestycje Zał.2A.xls — raport zgodności
Uruchom na: 2008-08-14 14:26
Następujące funkcje w tym skoroszycie nie są obsługiwane przez wcześniejsze wersje programu Excel. Funkcje te mogą zostać utracone lub ograniczone w przypadku zapisania tego skoroszytu we wcześniejszym formacie pliku.
Nieznaczna utrata wierności danych | Liczba wystąpień
Niektóre komórki lub style w tym skoroszycie zawierają formatowanie, które nie jest obsługiwane w wybranym formacie pliku. Te formaty zostaną przekonwertowane na najbardziej podobne dostępne formaty. | 6