## 30.06.
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie Nr LIVI/ 423/2010 z dnia 18.10.2010r.
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne ( 5)
w latach 2010 - 2012
Lp. | Nazwa zadania | cel | Rozdział | okres realizacji | łączne nakłady | Nakłady poniesione do końca 2009r. | Planowane nakłady |  |  | Zewnętrzne źródła finansowania
[7 empty] | 2010 | 2011 | 2012
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Budowa "małej obwodnicy" miasta | Poprawa parametrów dróg | 60016 | 2011-2012 | 1500000 |  | 20000 | 700000 | 780000 | 50% Budżet Państwa
2 | Modernizacja drogi gminnej Nr 171105 C Plac 11-Listopada | Poprawa parametrów dróg | 60016 | 2010 | 574000 |  | 571032 |  |  | NPPDL/Budżet Państwa 281.032 zł
3 | Modernizacja odcinka ulicy Komunalnej II etap | Poprawa parametrów dróg | 60016 | 2010 | 110000 |  | 70000
4 | Przebudowa odcinka ul. Spółdzielczej | Poprawa parametrów dróg | 60016 | 2010 | 510000 |  | 510000
5 | Modernizacja ul. Różyckiego | Poprawa parametrów dróg | 60016 | 2010 | 63000 |  | 63000
6 | Przebudowa ul. Bocznej I etap | Poprawa parametrów dróg | 60016 | 2010 | 140000 |  | 140000
7 | Przebudowa odcinka ul. Klonowej i Modrzewiowej | Poprawa parametrów dróg | 60016 | 2010 | 236027 |  | 236027
8 | Przebudowa ul. Bocznej II etap | Poprawa parametrów dróg | 60016 | 2010 | 180000 |  | 180000
9 | Modernizacja drogi gminnej Nr 171150C ul. Przekop w Lipnie wraz z projektowaniem | Poprawa parametrów dróg | 60016 | 2010-2011 | 450000 |  |  | 450000 |  | NPPDL/Budżet Państwa 225.000 zł
10 | Przebudowa ul. Bukowej | Poprawa parametrów dróg | 60016 | 2011 | 2000000 |  |  | 2000000 |  | 50% RPO
11 | Przygotowanie nowych inwestycji drogowych | Zapewnienie ciagłości prac | 60095 | 2010 | 20000 |  | 20000
12 | Udział w budowie obwodnicy miasta Lipna | Odciążenie komunikacyjne miasta | 60095 | 2009-2013 | 46440000 | 122880 | 155184 | 2200000 | 2200000 | 40% z kwoty 23.220.000
13 | Dotacja inwestycyjna dla Z G M w Lipnie | Poprawa standardu lokali komunalnych | 70001 | 2010 | 18000 |  | 18000
14 | Wykup działek | Przygotowanie infrastruktury pod nowe drogi w mieście | 70005 | 2010 | 50000 |  | 50000
15 | Budowa budynku socjalnego, adaptacja i pozyskiwanie lokali na cele socjalne | Mieszkania dla najuboższych | 70005 | 2009-2010 | 1120000 |  | 80000 | 1000000
16 | Odbudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Komunalnej 2 w Lipnie | Przywwrócenie mieszkań dla mieszkańców po katastrofie | 70005 | 2010 | 300000 |  | 300000
17 | Realizacja projektu Infostrada Pomorza i Kujaw | Budowa społeczeństwa informacyjnego | 72095 | 2010-2011 | 200000 |  | 100000 |  |  | 50% RPO
18 | Wykonanie wydzielonej dla komputerów instalacji elektrycznej oraz zakup serwera i systemu klimatyz. wraz z montażem | Poprawa zabezpieczenia danych w urzędzie | 75023 | 2009-2011 | 115000 |  | 49000 | 70000
19 | Zakup i wdrożenie programu WULCAN | Zwiększenie kontroli merytorycznej jednostek oświatowych przez urząd | 75023 | 2010 | 14485 |  | 14485
20 | Zakup skutera dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie | Poprawa bezpieczństwa mieszkańców miasta | 75495 | 2010 | 7500 |  | 7500
21 | Zakup elementów systemu monitoringu dla KP Policji w Lipnie | Poprawa bezpieczństwa mieszkańców miasta | 75495 | 2010 | 3973 |  | 3973
22 | Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych | Poprawa standardu nauczania | 80101 | 2010 | 9750 |  | 9750 |  |  | 25% wkładu własnego do Projektu UE
23 | Budowa bieżni wokół boiska wielofuncyjnego przy SP Nr 3 | Zwiększenie bazy sportowej w mieście | 80101 | 2011 | 400000 |  | 224000 | 0 |  | 30% - dotacja z Urzędu Marszałka
24 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 | Zwiększenie bazy sportowej w mieście | 80101 | 2011-2012 | 350000 |  | 0 | 125000 | 125000
25 | Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej prezy SP Nr 5 | Zwiększenie bazy sportowej dla uczniów szkół | 80101 | 2011-2012 | 3500000 |  | 0 | 800000 | 800000
26 | Budowa placów zabaw w mieście | Zwiększenie miejsc odpoczynku i zabaw w miescie | 80101 | 2010 | 51000 |  | 30250
27 | Przygotowanie nowych inwestycji oświatowych | Zapewnienie ciagłości prac | 80195 | 2010 | 10000 |  | 10000
28 | Zakup mebli biurowych, zestawu komp.,niszczarki, zestawu do prezentacji mulimedialnej, aparatu fotograficznego w ramach Projektu POKL | Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkół z powiatu lipnowskiego | 85395 | 2010 | 12246 |  | 12246 |  |  | 12.246 zł z RPO KL
29 | Budowy kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei II etap | Zmniejszenie awaryjności sieci | 90001 | 2009-2011 | 200000 |  | 80000 | 60000 | 60000
30 | Przygotowanie nowych inwestycji | Zapewnienie ciagłości prac | 90001 | 2010 | 10000 |  | 10000
31 | Budowa linii oświetleniowej przy ulicy Leśnej | Poprawa bytu mieszkańców miasta | 90015 | 2009-2010 | 65000 |  | 65000
32 | Budowa kanalizacji na odcinku ul. Polnej | Zmniejszenie awaryjności sieci | 90019 | 2009-2010 | 135000 |  | 135000
33 | Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wzdłuż ul. Włocławskiej | Przygotowanie do budowy sieci kanalizacji w mieście | 90019 | 2010 | 20000 |  | 20000
34 | Usuwanie azbestu w Przedszkolu Miejskim Nr 3 | Likwidacja azbestu | 90019 | 2010 | 60000 |  | 60000
35 | Usuwanie azbestu w Przedszkolu Miejskim Nr 4 | Likwidacja azbestu | 90019 | 2010 | 65000 |  | 65000
36 | Przebudowa kanalizacji w ul. Piłsudskiego | Zmniejszenie awaryjności sieci | 90019 | 2010 | 60000 |  | 60000
37 | Rekultywacja starego składowiska odpadów I etap | Wykonanie zaleceń | 90019 | 2009-2012 | 20000 |  | 20000
38 | Rewitalizacja miasta | Poprawa bytu mieszkańców | 90095 | 2008-2013 | 4333334 | 10049.39 | 729816.55 | 1759321.31 | 869837.49 | EFRR- 85% 3.683.334,00
a | Przywrócenie historycznego znaczenia Placu Dekerta z jednoczesną modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej |  | 90095 | 2008-2011 | 3198852.64 | 4803 | 667657 | 1684261.76 | 842130.88 | EFRR- 85% 2.719.024,74
b | Rewitalizacja klasycystycznego budynku ratusza miejskiego |  | 90095 | 2009-2011 | 726793.96 | 1800 | 53159.55 | 54059.55 | 0 | EFRR-85% 617.774,86
c | Pozostałe projekty rewitalizacyjne ( MCK, Bulwary, Kościół) |  | 90095 | 2011-2013 | 407687.4 | 3446.39 | 9000 | 21000 | 27706.61 | EFRR-85% 346.534,40
39 | Wkład pieniężny do spółki miejskiej PUK Sp.zo.o. | Zwiększenie mozliwości inwestycyjnych miasta w dziedzinie ciepłownictwa | 90095 | 2009-2010 | 3000000 |  | 2300000 | 0 | 0 | w 4 ratach, zgodnie z Uchwałą
40 | Rewitalizacja ulicy J.Piłsudskiego w Lipnie | Poprawa bytu mieszkańców | 90095 | 2010 | 210000 | 0 | 76774.45 | 0
41 | Moje boisko "ORLIK 2012" | Zwiększenie ogólnodostępnej bazy sportowej w mieście | 92601 | 2010 | 1016000 |  | 1016000 | 0 | 0 | 333tyś-Budżet P. 333tyś-Woj.K-P. 350tyś -własne
[5 empty] | 67579315 | 10049.39 | 7512038 | 9164321.31 | 4834837.49